## Sheet1
CẤU TRÚC BÁO CÁO MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Chương 1 | Thông tin nhóm
Đề tài nhóm
Tên nhóm
Ý nghĩa nhóm
Danh sách thành viên nhóm gồm (stt, họ tên, mssv, lớp, phone, email, trưởng nhóm)
Chương 2 | Quản lý phạm vi dự án
Phát biểu bài toán - Statement Of Work
Tôn chỉ dự án - Project Charter
Phát biểu phạm vi - Scope Statement
Cấu trúc phân rã công việc WBS
a. Liệt kê đầy đủ các công việc cần phải làm trong dự án
b. Mức độ phân rã công việc phải đến cấp 4 hoặc 5
c. Có ít nhất 1 nhóm công việc phân rã đến cấp 5
d. Có các cột mốc Milestone
Chương 3 | Quản lý thời gian dự án
Tiến hành ước lượng thời gian (ngày) của từng công việc ở sơ đồ WBS
Lựa chọn nhánh công việc phân rã đến cấp 5 ở chương 1 mục c
Tiến hành vẽ sơ đồ PERT cho nhánh công việc lựa chọn
Chỉ ra đường công việc và đường thiết yếu của nhánh công việc lựa chọn
Chỉ ra cách tối ưu đường thiết yếu đó
Vẽ lại sơ đồ PERT sau khi tối ưu đường thiết yếu
Chỉ ra đường công việc và đường thiết yếu sau khi tối ưu
Chương 4 | Quản lý chi phí dự án
Tiến hành ước lượng chi phí (VNĐ/ngày) của từng công việc ở sơ đồ WBS
Giả định số lượng dòng code cho dự án theo yêu cầu
Tính toán các chỉ số của mô hình COCOMO cơ bản
Với sơ đồ WBS ở chương 1 nhưng chỉ lấy ở cấp 4, tối thiểu 10 công việc
Lập bảng gồm mã công việc, tên công việc, số ngày làm, chi phí/ngày, tổng chi phí
Vẽ sơ đồ gantt tương ứng cho bảng trên
Giả định số ngày thực hiện dự án và lập bảng tính thực tế đến ngày hiện tại gồm mã công việc, tên công việc, mức độ hoàn thành, chi phí đã phát sinh (random sau cho hợp lý, khác so với kế hoạch). Sao cho
a. Có ít nhất 3 công việc đã hoàn thành
b. Có ít nhất 3 công việc đang làm, trong đó có
- 1 công việc vượt tiến độ so với kế hoạch + chưa xong
- 1 công việc bị trễ tiến độ so với kế hoạch + chưa xong
- 1 công việc đúng tiến độ so với kế hoạch + chưa xong
Từ giả định ở trên tính EVM ra chỉ số CPI, SPI, …. ==> kết luận như thế nào và giải pháp nếu có?
Chương 5 | Quản lý chất lượng dự án
Liệt kê các tiêu chuẩn chung để đánh giá mức độ thành công của dự án
Liệt kê các tiêu chuẩn đánh giá mức độ của từng cột mốc Milestone của dự án
Sau 1 khoản thời gian thực hiện dự án, tiến hành liệt kê các vấn đề phát sinh (ít nhất 10 vấn đề) trong quá trình làm dự án
- Tên vấn đề
- Số lượng phát sinh
- Tỉ lệ chiếm (%)/trên tổng số lượng phát sinh của tất cả vấn đề.
Tiến hành phân tích Pareto
Chỉ ra các vấn đề tập trung cần phải giải quyết theo phương án 80-20
Chương 6 | Quản lý nhân sự dự án
Giả định số lượng nhân sự cho dự án của bạn dựa trên kết quả tính COCOMO ở chương 3 hoặc 1 con số nào đó.
Ra sơ đồ tổ chức nhân sự cho dự án
Tiến hành gán công việc ở sơ đồ WBS cho từng nhân sự
Ma trận công việc, nhật đồ tài nguyên, resource loading của Microsoft Project
Tiến hành nhận xét và điều chỉnh lại cho phù hợp
Bảng thu nhập cho từng nhân viên
Chương 7 | Quản lý truyền thông dự án
Cách thu thập thông tin như thế nào trong dự án?
- Biểu mẫu, định dạng ntn?
- Phương pháp thu thập ntn?
- Ai là người làm? Có trong WBS rồi
- Khi nào làm? Có trong WBS rồi
Phân phối thông tin như thế nào?
- Lưu trữ thông tin ntn?
- Tiếp cận thông tin ntn?
- Thời điểm là khi nào và ai?
Giám sát và điều chỉnh thông tin
- Ai thực hiện?
- Thời điểm nào?
Cách giải quyết xung đột khi xảy ra của nhóm
Chương 8 | Quản lý rủi ro dự án
Phương pháp nhóm dùng để nhận biết rủi ro?
Liệt kê các rủi ro có thể xảy ra trong dự án
- Tên rủi ro
- Loại/Phân loại rủi ro
- Xác suất có thể xảy ra (0-100 %)
- Dự kiến thời điểm/giai đoạn có thể xảy ra
- Dự kiến phạm vi ảnh hưởng
- Người chịu trách nhiệm giải quyết
- Xếp hạng rủi ro
Kế hoạch đối phó rủi ro của nhóm trong dự án
Chương 9 | Quản lý mua sắm dự án
Lập ra danh sách các thiết bị/dịch vụ liên quan đến dự án
- STT
- Tên thiết bị/dịch vụ
- Thời gian sử dụng cho dự án (ngày)
- Giá mua
- Giá thuê
- Tự làm
- Quyết định mua hay thuê hay tự làm
Đối với các quyết định mua/thuê thì đấu thầu để chọn đơn vị cung cấp và hợp đồng
Chương 10 | Quản lý tích hợp dự án
Tạo ra checklist bao gồm các công việc cần phải chuẩn bị và thực hiện cho quá trình tích hợp, triển khi dự án (nằm ở WBS)
Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng
Huấn luyện người dùng
Chuyển giao sản phẩm
Nghiệm thu
Tổng kết và đánh giá
Hình thức nộp bài
Các nhóm tạo folder Tên Nhóm, không dấu, viết liền. Ví dụ nhóm tên We Are One. Thì tạo folder WeAreOne
Trong folder này chứa các file liên quan đến báo cáo để nộp
- File baocao.docx bao gồm các nội dung trên
- File Microsoft Project
- Các file/hình ảnh liên quan khác nếu có
Nén folder trên lại thành file zip hoặc rar
Soạn Email với subject [QLDACNTT_NamHoc_TenNhom] Nộp báo cáo đồ án. Ví dụ nhóm We Are One năm 2020, thì soạn subject là [QLDACNTT_2020_WeAreOne] Nộp báo cáo đồ án
Gửi về địa chỉ email: jackyhung12345@gmail.com
Lưu ý nếu nội dung > 25MB thì khi upload lên email nhớ cho quyền share nhé.