## Slide 1: Quản lý thời gian
Nhóm Hy Vọng:
Nguyễn Xuân Vinh
Nguyễn Võ Phong Hào

## Slide 2: GERT – Quản lý học sinh THPT – Hy Vọng
0 | 6 | 6
[A] Thu thập yêu cầu chức năng |  | 
0 | 0 | 6
Bắt đầu
Kết thúc
6 | 6 | 12
[B] Viết tài liệu và phân tích yêu cầu |  | 
6 | 0 | 12
12 | 3 | 15
[C] Thiết kế giải pháp và viết tài liệu |  | 
12 | 0 | 15
15 | 21 | 36
[M] Mua server và license |  | 
86 | 71 | 107
15 | 87 | 102
[D] Phát triển phần mềm |  | 
15 | 0 | 102
36 | 3 | 39
[N] Cài đặt server Windows + SQL |  | 
107 | 71 | 110
110 | 7 | 117
[F] Nhập data, cấu hình m.trường Test |  | 
110 | 0 | 117
102 | 8 | 110
[E] Viết test cases |  | 
102 | 0 | 110
117 | 14 | 131
[G] Thực hiện test |  | 
117 | 0 | 131
102 | 2 | 104
[J] Training chức năng quản lý HS |  | 
138 | 36 | 140
104 | 2 | 106
[K] Training chức năng Q.lý học phí |  | 
140 | 36 | 142
106 | 2 | 108
[L] Training chức năng Q.lý Điểm |  | 
142 | 36 | 144
134 | 10 | 144
[I]Các công việc khác (buffer) |  | 
134 | 0 | 144
131 | 3 | 134
[H] Nhập data, cấu hình m.trường thật |  | 
131 | 0 | 134
Các đường công việc bắt đầu đến công việc kết thúc:
Đường 1: A (6) -> B (6) -> C (3) -> D (87) -> E (8) -> F (7) -> G (14) -> H (3) -> I (10): 144 days
Đường 2: A (6) -> B (6) -> C (3) -> D (87) -> J (2) -> K (2) -> L (2) -> I (10): 118 days
Đường 3: A (6) -> B (6) -> C (3) -> M (21) -> N (3) -> F (7) -> G (14) -> H (3) -> I (10): 73 days
Đường Găng (thiết yếu) là: A -> B -> C -> D -> E-> F -> G -> H -> I: 144 days.
Nhận xét: Task E có thể làm song song với D.

## Slide 3: GERT tối ưu– Quản lý học sinh THPT–Hy Vọng
0 | 6 | 6
[A] Thu thập yêu cầu chức năng |  | 
0 | 0 | 6
Bắt đầu
Kết thúc
6 | 6 | 12
[B] Viết tài liệu và phân tích yêu cầu |  | 
6 | 0 | 12
12 | 3 | 15
[C] Thiết kế giải pháp và viết tài liệu |  | 
12 | 0 | 15
15 | 21 | 36
[M] Mua server và license |  | 
86 | 71 | 107
15 | 87 | 102
[D] Phát triển phần mềm |  | 
15 | 0 | 102
36 | 3 | 39
[N] Cài đặt server Windows + SQL |  | 
107 | 71 | 110
102 | 7 | 109
[F] Nhập data, cấu hình m.trường Test |  | 
110 | 0 | 117
15 | 8 | 23
[E] Viết test cases |  | 
102 | 0 | 110
109 | 14 | 123
[G] Thực hiện test |  | 
117 | 0 | 131
102 | 2 | 104
[J] Training chức năng quản lý HS |  | 
138 | 36 | 140
104 | 2 | 106
[K] Training chức năng Q.lý học phí |  | 
140 | 36 | 142
106 | 2 | 108
[L] Training chức năng Q.lý Điểm |  | 
142 | 36 | 144
126 | 10 | 136
[I] Các công việc khác (buffer) |  | 
134 | 0 | 144
123 | 3 | 126
[H] Nhập data, cấu hình m.trường thật |  | 
131 | 0 | 134

## Slide 4: Sơ đồ mạng PERT
Các đường công việc (sau khi tối ưu):
Đường 1: A (6) -> B (6) -> C (3) -> D (87) -> F (7) -> G (14) -> H (3) -> I (10): 136 days
Đường 2: A (6) -> B (6) -> C (3) -> D (87) -> J (2) -> K (2) -> L (2) -> I (10): 118 days
Đường 3: A (6) -> B (6) -> C (3) -> E (8) -> F (7) -> G (14) -> H(3) -> I (10): 57 days
Đường 4: A (6) -> B (6) -> C (3) -> M (21) -> N (3) -> F (7) -> G (14) -> H (3) -> I (10): 74 days
A
B
C
D
J
E
F
G
H
I
K
L
M
N