## Sheet1
3.4.1 - SƠ ĐỒ PERT CHO CÔNG VIỆC PHÂN TÍCH, XỬ LÝ YÊU CẦU
Phát thảo các só đồ dữ liệu | [9 empty] | Phát thảo các giao diện | [8 empty] | Phát thảo các chức năng
| A |  |  |  |  | C |  |  |  |  | E |  |  |  |  | H |  |  |  | K |  |  | N
| 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  | 4 | 1 | 5 |  |  | 6 | 1 | 7 |  | 8 | 1 | 9 | 11 | 1 | 12
| 3.1.1.1 - Sơ đồ kịch bản Usecase |  |  |  |  | 3.1.1.3 - Sơ đồ luồng dữ liệu - DFD |  |  |  |  | 3.1.2.1 - Phát thảo trang chủ |  |  |  |  | 3.1.2.4 - Phát thảo trang tạo phiểu điểm |  |  |  | 3.1.3.1 - Phát thảo chức năng đăng nhập |  |  | 3.1.3.4 - Phát thảo chức năng xếp loại
| 1 | 1 | 3 |  |  | 4 | 2 | 5 |  |  | 6 | 2 | 7 |  |  | 8 | 2 | 9 |  | 11 | 3 | 12 | 13 | 2 | 14
| B |  |  |  |  | D |  |  |  |  | F |  |  |  |  | I |  |  |  | L |  |  | O
| 0 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  | 4 | 1 | 5 |  |  | 6 | 1 | 7 |  | 8 | 2 | 10 | 11 | 2 | 13
| 3.1.1.2 - Sơ đồ Class Diagram |  |  |  |  | 3.1.1.4 - Sơ đồ thực thể kết hợp - ER |  |  |  |  | 3.1.2.2 Phát thảo trang đăng nhập |  |  |  |  | 3.1.2.5 - Phát thảo trang xếp loại |  |  |  | 3.1.3.2 - Phát thảo chức năng lưu trữ |  |  | 3.1.3.5 - Phát thảo chức năng báo cáo - thống kê
| 2 | 2 | 3 |  |  | 3 | 1 | 5 |  |  | 6 | 2 | 7 |  |  | 8 | 2 | 9 |  | 10 | 2 | 12 | 12 | 1 | 14
[11 empty] | G |  |  |  |  | J |  |  |  | M
[11 empty] | 4 | 2 | 6 |  |  | 6 | 2 | 8 |  | 8 | 3 | 11
[11 empty] | 3.1.2.3 - Phát thảo trang nhập thông tin |  |  |  |  | 3.1.2.6 - Phát thảo trang báo cáo - thống kê |  |  |  | 3.1.3.3 - Phát thao chức năng tạo phiếu và tính điểm
[11 empty] | 5 | 1 | 7 |  |  | 7 | 1 | 9 |  | 9 | 1 | 12
STT | Đường công việc | [5 empty] | Tổng |  | Dựa vào đường công việc, ta có thể dễ dàng xác định được đường GANTT thiết yếu như sau
1 | A(2) | C(1) |  |  |  |  | 3
2 | A(2) | D(2) | E(1) |  |  |  | 5 |  |  | A(2) | D(2) | G(2) | J(2) | M(3) | O(2)
3 | A(2) | D(2) | F(1) |  |  |  | 5
4 | A(2) | D(2) | G(2) | H(1) |  |  | 7 |  |  | Với tổng độ dài là 13
5 | A(2) | D(2) | G(2) | I(1) |  |  | 7
6 | A(2) | D(2) | G(2) | J(2) | K(1) |  | 9
7 | A(2) | D(2) | G(2) | J(2) | L(2) |  | 10
8 | A(2) | D(2) | G(2) | J(2) | M(3) | N(1) | 12
9 | A(2) | D(2) | G(2) | J(2) | M(3) | O(2) | 13
10 | B(1) | C(1) |  |  |  |  | 2
11 | B(1) | D(2) | E(1) |  |  |  | 4
12 | B(1) | D(2) | F(1) |  |  |  | 4
13 | B(1) | D(2) | G(2) | H(1) |  |  | 6
14 | B(1) | D(2) | G(2) | I(1) |  |  | 6
15 | B(1) | D(2) | G(2) | J(2) | K(1) |  | 8
16 | B(1) | D(2) | G(2) | J(2) | L(2) |  | 9
17 | B(1) | D(2) | G(2) | J(2) | M(3) | N(1) | 11
18 | B(1) | D(2) | G(2) | J(2) | M(3) | O(2) | 12