## Rủi ro
DANH SÁCH CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA
Stt | Tên rủi ro | Loại/ Phân loại rủi ro | Cách nhận biết | Xác suất có thể xảy ra | Thời gian có thể xảy ra | Phạm vi | Người giải quyết | Xếp hạng rủi ro | Hướng giải quyết
1 | Bất đồng, xung đột giữa các nhân viên | Yếu tố cơ cấu, tổ chức | - Xung đột là một phần không thể thiếu trong làm việc nhóm, khi các thành viên có các biểu hiện, cư xử không được thân thiện hòa nhã với nhau. | 30% | 20/05/2020 - 03/08/2020 | Toàn bộ dự án | Huỳnh Mậu Quý (PM) | 1 | 1. Tiếp nhận ý kiến các bên liên quan đến vấn đề xung đột đang xảy ra. 2. Mời gặp mặt trực tiếp giữa các bên để đề ra tiếng nói chung. 3. Nêu xung đột không thể giải hòa thì thực hiện kế hoạch dự phòng là tìm người thay thế.
2 | Phân công công việc không hợp lý | Yếu tố cơ cấu, tổ chức | - Dựa vào bảng phân công công việc và số giờ cần phải làm của mỗi thành viên trong toàn bộ dự án. | 30% | 18/05/2020 - 03/08/2021 | Toàn bộ dự án | Huỳnh Mậu Quý (PM) | 2 | 1. Cân đối lại lịch trình công việc cho các thành viên. 2. Phân công số giờ làm cho hợp lý, chênh lệch giờ làm giữa các thành viên không nhiều. 3. Tiếp nhận các ý liên và giải đáp thắc mắc của các nhân viên liên quan đến vấn đề này.
3 | Vấn đề sức khỏe của các thành viên trong nhóm, làm tiến độ hoàn thành công việc bị trễ so với kế hoạch. | Yếu tố con người | - Dựa vào sơ đồ phân công công việc, lượng công việc mà nhân viên được phân công | 50% | 18/05/2020 - 03/08/2020 | Toàn bộ dự án | Huỳnh Mậu Quý (PM) | 1 | 1. Phải có các phương á dự phòng trong trường hợp có nhân việc bị bệnh, nghĩ bệnh. 2. Thường xuyên theo dõi lịch làm việc của nhân viên, bổ sung năng lượng cho nhân viện trong những ngày làm việc nhiều.
4 | Người dùng có thể không biết cách sử dụng phần mềm mới | Yếu tố con người | - Sau khi thực hiện việc kiểm tra đánh giá người dùng sau khi giai đoạn triển khai phần mềm kết thúc, điểm số của người dùng dưới mức quy định. | 40% | 14/07/2020 - 03/08/2020 | Quá trình triển khai - đánh giá | Huỳnh Mậu Quý (PM) | 2 | 1. Thực hiện đào tạo, hỗ trợ người sử dụng, cung cấp kiến thức về hệ thống mới. 2. Biên soạn, tập hợp đầy dủ tài liệu tập huấn. 3. Theo dõi, giám sát việc hiểu và nhận biết đối với phần mềm của khách hàng.
5 | Vấn đề làm giảm năng xuất làm việc của nhân viên | Yếu tố con người | - Sau quá trình thực hiện dự án, các nhân viên có các biểu hiện không tập trung bám sát tiến độ, các kế hoạch công việc bị chậm trễ so với kế hoạch. | 35% | 01/06/2020 - 03/08/2020 | Toàn bộ dự án | Huỳnh Mậu Quý (PM) | 3 | 1. Cần định hướng, xây dựng mục tiêu và chỉ rõ con đường công việc cho các thành viên trong nhóm. 2. Tạo cảm giác thoãi mái như làm việc tại nhà cho các nhân viên. 3. Bổ sung năng lượng cho các nhân viên trong quá trình làm việc.
6 | Khách hàng có thể không muốn sử dụng hoặc từ chối hệ thống mới | Yếu tố con người | - Trong quá trình thu thập thông tin về các yêu cầu, vấn đề môi trường hoạt động và các công nghệ không được khách hàng quan tâm và chú trọng. | 15% | 17/04/2020 - 01/08/2020 | Quá trình triển khai - đánh giá | Huỳnh Mậu Quý (PM) | 4 | 1. Xem lại các yêu cầu, chức năng đã ký kết lúc đầu với khách hàng. 2. Đưa ra phương án giải quyết, nếu khách hàng vẫn không chịu sử dụng hệ thống mới. 3. Nếu khách hàng không chấp nhận các phương án đã đưa ra, thì xem như khách hàng đã vi phạm các điều khoản trong hợp đồng. 4. Chấm dứt hợp đồng.
7 | Nguy cơ nhân viên giỏi sẽ rời khỏi dự án giữa chừng vì chênh lệch thu nhập | Yếu tố con người | - Dựa vào bảng thu nhập của từng nhân viên, lương của nhân viên giỏi chênh lệch không nhiều với nhân viên bình thường. | 10% | 18/05/2020 - 03/08/2020 | Toàn bộ dự án | Huỳnh Mậu Quý (PM) | 5 | 1. Lắng nghe các nguyện vọng của nhân viên về chế độ lương thưởng. 2. Xem xét, đánh giá dựa vào ngân sách dự án. 3. Đưa ra kết luận. 4. Nếu không giải đáp được những nguyện vọng của nhân viên, có thể nghĩ đến phương án dự phòng là tìm người thay thế.
8 | Không thể triển khai phần mềm trên thiết bị của người sử dụng. | Yếu tố công nghệ | - Phía khách hàng không chấp nhận mua các thiết bị phần cứng mới dựa vào các gợi ý của nhóm phát triển. | 30% | 01/06/2020 - 13/07/2020 | Quá trình phát triển phần mềm | Tất cả nhân viên đều chịu ảnh hưởng | 1 | 1. Cung cấp danh sách các thiết bị đảm bảo chất lượng tốt phục vụ cho hoạt động phần mềm. 2. Hỗ trợ lắp rắp và cài đặt phần mềm.
9 | Phiên bản phần cứng, phần mềm thay đổi trong quá trình thực hiện dự án | Yếu tố công nghệ | - Sử dụng phần mềm xây dựng phần mềm đang trong giai đoạn thử nghiệm, các bản cập nhật ra liên tục trong khoản thời gian ngắn. | 20% | 01/06/2020 - 13/07/2020 | Toàn bộ dự án | Huỳnh Mậu Quý (PM) | 2 | 1. Lựa chọn các phần mềm có các phiên bản đã được công bố, ít có sự cập nhật và thay đổi trong khoản thời gian dài. 2. Thực hiện việc kiểm tra các thiết bị trước khi đưa vào sử dụng.
10 | Phạm vi và yêu cầu có thể tăng, dẫn đến thiếu kinh phí | Yếu tố quy trình, nghiệp vụ | - Phía khách hàng không thể biết trước sự chính xác của các quy trình nghiệp vụ. | 40% | 01/06/2020 - 03/08/2020 | Toàn bộ dự án | Huỳnh Mậu Quý (PM) | 1 | 1. Mọi thay đổi về phạm vi sẽ phải qua tiến trình phê duyệt sự thay đổi và phải đảm bảo phù hợp với kinh phí được phê duyệt trước đó. 2. Đặt các mức ưu tiên cho yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu kỹ thuật vào tiến trình ra quyết định.
11 | Hệ thống có thể không đáp ứng được nhu cầu hoặc mong đợi của người dùng | Yếu tố quy trình, nghiệp vụ | - Trong quá trình thu thập dữ liệu, phía khách hàng cung cấp không đầy đủ, không rõ ràng về các quy trình nghiệp vụ. | 30% | 14/07/2020 - 03/08/2020 | Quá trình thu thập dữ liệu và triển khai - đánh giá | Huỳnh Mậu Quý (PM) | 2 | 1. Đảm bảo các nhân viên khi tham gia dự án phải hiểu rõ các quy trình nghiệp vụ. 2. Có các tài liệu hướng dẫn về các quy trình, nghiệp vụ liên quan. 3. Huy động người dùng vào việc kiểm tra và thử nghiệm nhiều chức năng chính.

## mua sắm
STT | Tên thiết bị, dịch vụ | Thời gian sử dụng cho dự án | Giá mua | Giá thuê | Tự làm | Quyết định
1 | Máy in, photo | 01/06/2020 - 03/08/2020 | 18,000,000 VNĐ/Máy | 1,000,000 VNĐ /Tháng/Máy | Không có khả năng | Thuê
2 | Microsoft Window | 01/06/2020 - 03/08/2020 | 700,000 VNĐ/Bản |  | Dùng Crack | Chọn dùng bản lậu vì tiết kiệm
3 | Visual Studio | 01/06/2020 - 13/07/2020 | Miễn phí |  |  | Mua
4 | Laptop | 01/06/2020 - 03/08/2020 | 35,000,000 VNĐ/Máy | 1,200,000/Tháng/Máy | Máy cá nhân của mỗi người | Tự làm
5 | Máy chiếu | 01/06/2020 - 03/08/2021 | 9,000,000VNĐ/Máy | 150,000/Ngày/Máy |  | Mua
6 | PS4 | 01/06/2020 - 03/08/2022 | 6,990,000VND/Máy | 20,000/Giờ/Máy |  | Mua
7 | Bộ office | 01/06/2020 - 03/08/2023 | 1,200,000VNĐ/Năm |  | 0VNĐ | Tự crack
8
9