## Sheet1
Báo cáo đến ngày 13 | [7 empty] | Tiền ($)
STT | Hoạt động | Hoàn thành (%) - A | Chi phí hiện tại ($) - B | Chi phí theo kế hoạch ($) - C | Phần trăm theo kế hoạch(%) - D | STT | Hoạt động | ACWP | BCWP | BCWS | CPI | CV | SPI | SV
1 | Cuộc hẹn | 100% | 5 | 5 | 100% | 1 | Cuộc hẹn | 5 | 5 | 5
2 | Danh sách các yêu cầu | 100% | 44 | 44 | 100% | 2 | Danh sách các yêu cầu | 44 | 44 | 44
3 | Tài liệu liên quan đến nghiệp vụ | 100% | 44 | 44 | 100% | 3 | Tài liệu liên quan đến nghiệp vụ | 44 | 44 | 44
4 | Nền tảng hoạt động của phần mềm | 100% | 3 | 3 | 100% | 4 | Nền tảng hoạt động của phần mềm | 3 | 3 | 3
5 | Màu sắc, vị trí, kích thước | 100% | 11 | 11 | 100% | 5 | Màu sắc, vị trí, kích thước | 11 | 11 | 11
6 | Nội dung hiển thị | 100% | 8 | 8 | 100% | 6 | Nội dung hiển thị | 8 | 8 | 8
7 | Nghiệp vụ lưu trữ thông tin | 100% | 44 | 44 | 100% | 7 | Nghiệp vụ lưu trữ thông tin | 44 | 44 | 44
8 | Nghiệp vụ tính điểm học sinh | 100% | 8 | 8 | 100% | 8 | Nghiệp vụ tính điểm học sinh | 8 | 8 | 8
9 | Nghiệp vụ xếp loại học sinh | 100% | 8 | 8 | 100% | 9 | Nghiệp vụ xếp loại học sinh | 8 | 8 | 8
10 | Nghiệp vụ báo cáo - thống kê | 100% | 6 | 6 | 100% | 10 | Nghiệp vụ báo cáo - thống kê | 6 | 6 | 6
11 | Chức năng đăng nhập | 100% | 11 | 11 | 100% | 11 | Chức năng đăng nhập | 11 | 11 | 11
12 | Chức năng lưu trữ thông tin | 100% | 11 | 11 | 100% | 12 | Chức năng lưu trữ thông tin | 11 | 11 | 11
13 | Chức năng tạo phiếu điểm và tính điểm | 100% | 8 | 8 | 100% | 13 | Chức năng tạo phiếu điểm và tính điểm | 8 | 8 | 8
14 | Chức năng xếp loại học sinh | 100% | 8 | 8 | 100% | 14 | Chức năng xếp loại học sinh | 8 | 8 | 8
15 | Chức năng báo cáo - thống kê | 100% | 6 | 6 | 100% | 15 | Chức năng báo cáo - thống kê | 6 | 6 | 6
16 | Hệ thống, môi trường lưu trữ | 100% | 6 | 6 | 100% | 16 | Hệ thống, môi trường lưu trữ | 6 | 6 | 6
17 | Khả năng truy cập | 100% | 8 | 8 | 100% | 17 | Khả năng truy cập | 8 | 8 | 8
18 | Độ an toàn dữ liệu | 100% | 8 | 8 | 100% | 18 | Độ an toàn dữ liệu | 8 | 8 | 8
19 | Xác định thành viên ra quyết định chính | 100% | 15 | 15 | 100% | 19 | Xác định thành viên ra quyết định chính | 15 | 15 | 15
20 | Xác định các thành viên tham gia đánh giá chất lượng | 100% | 15 | 15 | 100% | 20 | Xác định các thành viên tham gia đánh giá chất lượng | 15 | 15 | 15
21 | Xác định tiêu chí, cách thức kiểm tra, đánh giá | 100% | 15 | 15 | 100% | 21 | Xác định tiêu chí, cách thức kiểm tra, đánh giá | 15 | 15 | 15
22 | Xác định môi trường, công cụ đánh giá | 100% | 15 | 15 | 100% | 22 | Xác định môi trường, công cụ đánh giá | 15 | 15 | 15
23 | Cách thức báo cáo - thống kê | 100% | 15 | 15 | 100% | 23 | Cách thức báo cáo - thống kê | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | Nhận xét
24 | Xác định thành viên chịu trách nhiệm chính | 100% | 15 | 15 | 100% | 24 | Xác định thành viên chịu trách nhiệm chính | 15 | 15 | 15
25 | Số lượng thành viên tham gia triển khai phần mềm | 100% | 15 | 15 | 100% | 25 | Số lượng thành viên tham gia triển khai phần mềm | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | Dựa vào bảng thống kê báo cáo đến ngày 13, ta có thể nhìn thấy được các chỉ số như sau:
26 | Cách thức triển khai phần mềm | 100% | 15 | 15 | 100% | 26 | Cách thức triển khai phần mềm | 15 | 15 | 15
27 | Xác định thành viên | 100% | 8 | 8 | 100% | 27 | Xác định thành viên | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | - CPI = 0.9866, điều này nói lên được hiện tài nhóm thực hiện dự án đang chi tiêu nhiều hơn kế hoạch đề ra
28 | Thời gian training người dùng | 100% | 8 | 8 | 100% | 28 | Thời gian training người dùng | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | và số tiền chi tiêu nhiều hơn được thể hiện ở chỉ số CV = -8$
29 | Nội dung triển khai | 100% | 15 | 15 | 100% | 29 | Nội dung triển khai | 15 | 15 | 15
30 | Hình thức đánh giá | 100% | 15 | 15 | 100% | 30 | Hình thức đánh giá | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | - SPI = 1.0191, điều này nói lên được rằng, hiện tại nhóm thực hiện dự án đang vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra
31 | Nội dung đánh giá | 100% | 15 | 15 | 100% | 31 | Nội dung đánh giá | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | và số tiền hiện tài mà nhóm thực hiện dự án đang lời được thể hiện ở chỉ số SV = 11$
32 | Báo cáo - thống kê đánh giá người dùng | 100% | 8 | 8 | 100% | 32 | Báo cáo - thống kê đánh giá người dùng | 8 | 8 | 8
33 | Xác định thành viên nhóm lưu trữ | 100% | 8 | 8 | 100% | 33 | Xác định thành viên nhóm lưu trữ | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | Nhìn chung, tính đến thời điểm thực hiện dự án, nhóm đang có số tiền lời là 3$. Với 3$ này thì nhóm có thể
34 | Xác định hình thức lưu trữ | 100% | 15 | 15 | 100% | 34 | Xác định hình thức lưu trữ | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | chi trả thêm cho một nhân sự để hoàn thành được công việc còn đang thiếu xót. Đưa trạng thái công việc
35 | Xác định nội dung lưu trữ | 100% | 15 | 15 | 100% | 35 | Xác định nội dung lưu trữ | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | trở lại vị trí căn bằng
36 | Hình thức báo cáo - thống kê | 100% | 15 | 15 | 100% | 36 | Hình thức báo cáo - thống kê | 15 | 15 | 15
37 | Sơ đồ kịch bản Usecase | 100% | 50 | 44 | 100% | 37 | Sơ đồ kịch bản Usecase | 50 | 44 | 44
38 | Sơ đồ Class Diagram | 0% | 10 | 44 | 100% | 38 | Sơ đồ Class Diagram | 10 | 0 | 44
39 | Sơ đồ luồng dữ liệu - DFD | 100% | 40 | 44 | 0% | 39 | Sơ đồ luồng dữ liệu - DFD | 40 | 44 | 0
40 | Sơ đồ thực thể kế hợp - ER | 25% | 7 | 44 | 0% | 40 | Sơ đồ thực thể kế hợp - ER | 7 | 11 | 0
62 | Tính năng đăng nhập | 0% | 0 | 22 | 0% | 62 | Tính năng đăng nhập | 0 | 0 | 0
63 | Tính năng lưu trữ thông tin | 0% | 0 | 66 | 0% | 63 | Tính năng lưu trữ thông tin | 0 | 0 | 0
64 | Tính năng tạo phiếu điểm | 0% | 0 | 66 | 0% | 64 | Tính năng tạo phiếu điểm | 0 | 0 | 0
65 | Tính năng tính điểm | 0% | 0 | 66 | 0% | 65 | Tính năng tính điểm | 0 | 0 | 0
66 | Tính năng xếp loại | 0% | 0 | 44 | 0% | 66 | Tính năng xếp loại | 0 | 0 | 0
67 | Tính năng báo cáo - thống kê | 0% | 0 | 44 | 0% | 67 | Tính năng báo cáo - thống kê | 0 | 0 | 0
68 | Tài liệu dự án | 0% | 0 | 22 | 0% | 68 | Tài liệu dự án | 0 | 0 | 0
69 | Tài liệu đặc tả và thiết ké | 0% | 0 | 66 | 0% | 69 | Tài liệu đặc tả và thiết ké | 0 | 0 | 0
70 | Tài liệu kiểm thử | 0% | 0 | 66 | 0% | 70 | Tài liệu kiểm thử | 0 | 0 | 0
71 | Xây dựng bộ testcase | 0% | 0 | 66 | 0% | 71 | Xây dựng bộ testcase | 0 | 0 | 0
72 | Tiến hành kiểm thử | 0% | 0 | 66 | 0% | 72 | Tiến hành kiểm thử | 0 | 0 | 0
73 | Lập báo cáo - đánh giá | 0% | 0 | 66 | 0% | 73 | Lập báo cáo - đánh giá | 0 | 0 | 0
74 | Cài đặt môi trường hoạt động | 0% | 0 | 6 | 0% | 74 | Cài đặt môi trường hoạt động | 0 | 0 | 0
75 | Cài đặt các drivers hỗ trợ | 0% | 0 | 6 | 0% | 75 | Cài đặt các drivers hỗ trợ | 0 | 0 | 0
76 | Cài đặt phần mềm | 0% | 0 | 11 | 0% | 76 | Cài đặt phần mềm | 0 | 0 | 0
77 | Hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm | 0% | 0 | 66 | 0% | 77 | Hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm | 0 | 0 | 0
78 | Giải đáp thắc mắc trong quá trình training | 0% | 0 | 66 | 0% | 78 | Giải đáp thắc mắc trong quá trình training | 0 | 0 | 0
79 | Tổ chức đánh giá người dùng sau khi training | 0% | 0 | 22 | 0% | 79 | Tổ chức đánh giá người dùng sau khi training | 0 | 0 | 0
80 | Lập kế hoạch báo cáo kết quả training | 0% | 0 | 22 | 0% | 80 | Lập kế hoạch báo cáo kết quả training | 0 | 0 | 0
81 | Tiếp nhận thông tin đánh giá về phần mềm | 0% | 0 | 132 | 0% | 81 | Tiếp nhận thông tin đánh giá về phần mềm | 0 | 0 | 0
82 | Giải đáp thông tin có liên quan | 0% | 0 | 132 | 0% | 82 | Giải đáp thông tin có liên quan | 0 | 0 | 0
83 | Xem xét đánh giá các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm | 0% | 0 | 66 | 0% | 83 | Xem xét đánh giá các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm | 0 | 0 | 0
84 | Tiến hành bảo trì, sửa lỗi (nếu cần) | 0% | 0 | 66 | 0% | 84 | Tiến hành bảo trì, sửa lỗi (nếu cần) | 0 | 0 | 0
85 | Kế hoạch bảo trì sau 3 tháng sử dụng | 0% | 0 | 8 | 0% | 85 | Kế hoạch bảo trì sau 3 tháng sử dụng | 0 | 0 | 0
86 | Kế hoạch bảo trì sau 6 tháng sử dụng | 0% | 0 | 8 | 0% | 86 | Kế hoạch bảo trì sau 6 tháng sử dụng | 0 | 0 | 0
87 | Hợp đồng bảo trì phần mềm (Tính theo năm) | 0% | 0 | 8 | 0% | 87 | Hợp đồng bảo trì phần mềm (Tính theo năm) | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Tổng |  | 596 | 588 | 577 | 0.98658 | -8 | 1.0191 | 11